Приложение 1 к распоряжению

Администрации Мокроусовского района                                                                                                                 от 08 мая  2018 года №80-р

«Об утверждении плана мероприятий

по подготовке  муниципальных

образовательных организаций

к началу  2018 -2019 учебного года»

План

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу 2018-2019 учебного года

| № | Мероприятия | Наименование образовательного учреждения | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |
| I | Обеспечение комплексной безопасности |
| 1. | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Все ОО | В течение года по мере необходимости | - | 23500 | Начальник хоз. гр. МУ МРОО Руководители ОУ |
| 2. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений. Испытание наружных пожарных лестниц и ограждение кровли | Все ОО | До 1.08.2018г. | - | 63000 | Руководители ОО. |
| 3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации; тревожной кнопки | Все ОО | В течение года | - | 305685 | Руководители ОО |
| 4 | Замеры сопротивления электропроводки | Все ОО |  |  | 40000 | Руководители ОО |
| II | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 4. | Устройство источников водоснабжения | Травнинский д/с Утичевская ООШ | до 01.09.2018 г | - | 59000 59000 | Руководители ОУ |
| 5. | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Все ОО | По графику | - | 366643 | Руководители ОУ |
| III | Обеспечение учебниками |
| 8. | Пополнение фондов школьных библиотек | Все ОО | В течение года |  | 1379400,54 | Руководители ОО |
| IV | Ремонтные работы |
| 10. | Проведение капитального ремонта | МКОУ Утичевская ООШ, спортивный зал. | Июнь-август 2018 г. | 1 580 760, 52 |  | Начальник хоз. гр. МУ МРОО Руководители ОО |
| 11. | Проведение текущего ремонта | Все ОО | Июнь-август 2018г. |  | 973130 | Начальник хоз. гр. РОО Руководители ОО |
|  | Ограждение и ремонт кровли | Мокроусовский д/ с "Колосок" Старопершинский д/с | Июнь-август 2018 г |  | 30000 30000 | Руководители ОО |
|  | Подготовка к отопительному сезону |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону | Мокроусовский д/ с "Колосок" Старопершинский д/с МСШ№2 Старопершинская СОШ | Июнь-август 2018 г | 35000 8000 90000 41600 |  |
| V | Организационные мероприятия |
| 12. | Подготовка распоряжения Главы района «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 2018-2019 учебного года» |  | Февраль,2018г. |  |  | Начальник отдела образования Волкова Т.А., гл.специалист Зверева Л.А |
| 13. | Подготовка распоряжения Главы района «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу 2018 -2019 учебного года» | - | Май,2018 |  |  | Начальник отдела образования Волкова Т.А.., гл.специалист Зверева Л.А |
| 14. | Подготовка распоряжения Главы района «О проведении приемки образовательных организаций района к началу нового 2018 -2019 учебного года» |  | Май,2018 |  |  | Начальник отдела образования Волкова Т.А., гл.специалист Зверева Л.А |
| 16. | Проведение совещаний отдела образования с руководителями ОО |  | 25.04.2018 24.05.2018 25.05.2018 |  |  | Начальник отдела образования Волкова Т.А.. гл.специалист Зверева Л.А гл.специалист Севастьянова С.Н |
| 17. | Предварительный осмотр ОО (ход выполнения работ по подготовке к началу нового учебного года) | Все ОО | Июнь-июль |  |  | Начальник хоз. гр. РОО |
| 18. | Приемка готовности ОО к началу нового учебного года. | Все ОО | 06.08.2018-09.08.2018г |  |  | Начальник отдела образования Волкова Т.А., гл. специалист Зверева Л.А гл.специалист Севастьянова С.Н |